## Mapa de Interesados
MAPA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
Interesado / Grupo | Rol en el proyecto | Interés | Poder / Influencia | Actitud | Estrategia de gestión | Acciones específicas
Estudiantes del CU UAEM Zumpango, en especial de nuevo ingreso | Usuarios finales de la app | Encontrar salones fácilmente, reducir estrés y retrasos | Bajo | Positiva | Mantener informados | Manual, capacitación, encuestas
Coordinación Académica | Validan horarios y contenidos | Integración correcta de horarios, puntualidad | Medio-Alto | Positiva | Gestionar de cerca | Validación continua, revisión de horarios
Dirección del CU Zumpango | Patrocinador | Mejorar imagen institucional, innovación | Alto | Positiva | Gestionar de cerca | Presentaciones periódicas del avance
Departamento de TI | Soporte, validación técnica | Seguridad, compatibilidad técnica | Alto | Neutral | Gestionar de cerca | Revisión técnica, pruebas de seguridad
Personal administrativo | Proveen datos de horarios y salones | Actualización correcta de información | Medio | Neutral | Monitorear | Validación de datos periódica
Docentes | Afectados por puntualidad | Que los alumnos lleguen a tiempo | Bajo | Positiva | Mantener informados | Comunicación de mejoras
Equipo de desarrollo | Construcción del proyecto | Completar el desarrollo con éxito | Medio | Positiva | Gestionar de cerca | Control de tareas y riesgos
Áreas de seguridad del campus | Supervisan movilidad interna | Mejorar circulación | Bajo | Neutral | Monitorear | Informar cambios relevantes