## Hoja1
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Estatus del proyecto / Requerimiento: Proy_2025_001 - AppOrientaCUZ
Fecha comienzo planificada | Fecha de finalización planificada | Casos de prueba (Total) | Casos planificados | Casos exitosos | % avance planificado | % avance real | % desviación | Días de desviación | Fecha fin pronóstico | Casos con incidencia | % casos con incidencias
2025-11-07 | 2025-11-11 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0% | 0 | 2025-11-18 | 0 | 0%
Situación actual de casos de prueba |  |  |  |  | Situación actual de defectos |  |  |  |  | Resultados de la jornada
Exitosos | Con defectos | Bloqueados | Diferidos | Pendientes | Reportados | En análisis | Descartados | En proceso | Corregidos | Casos del día | Meta diaria
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
Puntos de atención y observaciones
Resultados Exitosos: Todos los 18 casos de prueba han sido ejecutados y validados exitosamente. Cumplimiento de Cronograma: El proyecto se encuentra con 0% de desviación, cumpliendo exactamente con las fechas planificadas. Calidad del Producto: No se reportaron defectos durante la fase de pruebas, indicando alta calidad en el desarrollo. Recomendación: Mantener el mismo equipo de pruebas para la fase de aceptación debido al excelente conocimiento adquirido del producto.