## AppOrientaCUZ
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
EN RIESGO | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA LÍMITE | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | RESULTADO | PORCENTAJE REALIZADO | COSTO FIJO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES | CLAVE DE ESTADO | CLAVE DE PRIORIDAD
No | Completado | Alta | 2025-01-10 | Nombrar al líder del proyecto | Asignar responsable general para coordinar el desarrollo del proyecto | Jessica Naomi Millán | Responsable asignado | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | En curso | Alta
No | Completado | Media | 2025-01-12 | Presentación de la problemática y solución | Exposición del problema de desorientación y propuesta de app móvil | Christopher Téllez | Presentación final elaborada | 100% | 0 | 3 | 3 | Completado | Media
No | Completado | Alta | 2025-01-15 | Definir objetivo y alcance | Definir meta principal, límites y alcance de la solución | Jesús Lugo | Documento de alcance | 100% | 0 | 2 | 2 | En espera | Baja
No | Completado | Media | 2025-01-18 | Identificar partes interesadas | Reconocer actores clave: estudiantes, docentes, TI, administración | Jessica N. Millán | Lista preliminar generada | 100% | 0 | 1.5 | 1.5 | Atrasado
No | Completado | Alta | 2025-01-20 | Estudio de factibilidad | Analizar factibilidad técnica, operativa, económica | Equipo | Verificación de si el producto es viable o no | 100% | 0 | 2 | 5
No | Completado | Media | 2025-01-22 | Mapa de interesados | Clasificación de stakeholders según influencia e interés | Christopher Téllez | Mapa generado | 100% | 0 | 2 | 1
No | Completado | Media | 2025-01-25 | Plan estratégico | Definir lineamientos generales, políticas y etapas | Jesús Lugo | Documento preliminar | 100% | 0 | 1.5 | 2.5
No | Completado | Alta | 2025-01-27 | Elaborar acta de constitución | Crear acta formal del proyecto con objetivos y restricciones | Jessica N. Millán | Acta del proyecto | 100% | 0 | 2.5 | 3
No | Completado | Media | 2025-02-01 | Elaborar modelo de plan de trabajo | Definir estructura del plan del proyecto (fases, entregables, responsables) | Jesús Lugo | Modelo terminado | 100% | 0 | 3 | 5.5
No | Completado | Alta | 2025-02-03 | Crear historias de usuario | Redactar historias para describir necesidades del estudiante | Jessica N. Millán | 6 historias de usuario | 100% | 0 | 2 | 1
No | Completado | Media | 2025-02-05 | Especificación de casos de uso | Generar diagramas y descripciones del sistema | Christopher Téllez | Documento de especificación | 100% | 0 | 3 | 4.5
No | Completado | Alta | 2025-02-07 | Product Backlog | Crear lista priorizada de requisitos de la app | Equipo | Backlog inicial | 100% | 0 | 1 | 0.5
No | Completado | Alta | 2025-02-09 | Priorización MoSCoW | Clasificar requisitos en Must, Should, Could, Won’t | Jesús Lugo | Priorización de funciones | 100% | 0 | 1 | 0.5
No | Completado | Media | 2025-02-11 | Recursos del proyecto | Identificar herramientas, software, APIs y roles del equipo | Jessica Millán | Documento de recursos | 100% | 0 | 1 | 1
No | Completado | Baja | 2025-02-13 | Plan de comunicación | Definir canales, frecuencia y responsables de comunicación | Christopher Téllez | Plan de comunicación | 100% | 0 | 1.5 | 1.5
No | Completado | Alta | 2025-02-15 | Plan de gestión de riesgos | Definir identificación, análisis, seguimiento y mitigación de riesgos | Jesús Lugo | Plan de gestión de riesgos | 100% | 0 | 1.5 | 2
No | Completado | Media | 2025-02-17 | Plan de calidad | Establecer estándares de calidad, pruebas y métricas | Equipo | Plan de calidad | 100% | 0 | 2 | 2
No | Completado | Alta | 2025-02-20 | Cronograma (ProjectLibre) | Elaborar cronograma detallado del proyecto | Jessica Millán | Cronograma (ProjectLibre) | 100% | 0 | 2 | 2
No | Completado | Alta | 2025-02-22 | Matriz de trazabilidad | Relacionar requisitos con entregables y responsables | Christopher Téllez | Matriz de trazabilidad | 100% | 0 | 1 | 1
No | Completado | Media | 10/11/2025 | Diagrama de procesos BPMN | Modelado del flujo general del sistema | Jesús Enrique Lugo Ramírez | Diagrama BPMN final | 100% | 0 | 5 | 5
No | Completado | Baja | 10/11/2025 | Modelo de datos y arquitectura | Diseño ER y arquitectura general | Christopher Octavio Téllez Domínguez | Modelo de datos + arquitectura | 100% | 0 | 5.5 | 5.5
No | Completado | Media | 06/11/2025 | Prototipo de navegación | Diseño de pantallas y flujo entre ellas | Christopher O. Téllez; Jesús E. Lugo; Jessica N. Millán | Prototipo navegable | 100% | 0 | 3 | 1
No | Completado | Alta | 11/11/2025 | Plan de pruebas | Documento de estrategia de pruebas | Jesús Enrique Lugo Ramírez | Plan de pruebas | 100% | 0 | 2 | 2
No | Completado | Alta | 18/11/2025 | Casos de prueba | Creación de casos para validar requisitos | Christopher Octavio Téllez Domínguez | Casos de prueba documentados | 100% | 0 | 3 | 3
No | Completado | Alta | 21/11/2025 | Informe ejecución de pruebas | Reporte de resultados de las pruebas | Christopher Octavio Téllez Domínguez | Informe de ejecución | 100% | 0 | 2 | 2
No | Completado | Media | 20/11/2025 | Seguimiento y actualización del cronograma | Revisión periódica del avance del proyecto | Jessica Naomi Millán Sánchez | Cronograma actualizado | 100% | 0 | 1.5 | 1.5
No | Completado | Alta | 20/11/2025 | Asegurar cumplimiento de características | Validar que el proyecto cumple sus requisitos | Jessica Naomi Millán Sánchez | Registro de cumplimiento | 100% | 0 | 2 | 2
No | Completado | Alta | 20/11/2025 | Gestionar riesgos acorde al plan | Seguimiento de riesgos durante el proyecto | Jessica Naomi Millán Sánchez | Actualización del registro de riesgos | 100% | 0 | 2 | 2
No | Completado | Baja | 14/11/2025 | Presentación del tablero Trello | Presentación del estado del proyecto | Christopher O. Téllez; Jesús E. Lugo; Jessica N. Millán | Presentación del tablero Trello | 100% | 0 | 1.5 | 1.5
No | Completado | Alta | 20/11/2025 | Actualización de la matriz de trazabilidad | Vincular requisitos con entregables | Jessica Naomi Millán Sánchez | Matriz de trazabilidad actualizada | 100% | 0 | 1 | 0.5
No | Completado | Alta | 27/11/2025 | Archivar documentación | Organización de todos los documentos generados | Jessica Naomi Millán Sánchez | Archivo digital final | 100% | 0 | 2 | 3
No | Completado | Media | 26/11/2025 | Acta de cierre | Cerrar oficialmente el proyecto | Jesús Enrique Lugo Ramírez | Acta de cierre | 100% | 0 | 3 | 2.5
No | Completado | Alta | 28/11/2025 | Cierre formal del proyecto | Paso administrativo final | Jessica Naomi Millán Sánchez | Cierre oficial | 100% | 0 | 1 | 1