## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com | Corporación pizzache
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como equipo de gestión, necesito nombrar al líder del proyecto, con la finalidad de definir la responsabilidad principal y coordinar las actividades. | Nombrar líder | Completada | 0.3 días | Sprint 1 – Inicio | Alta
HU-002 | Como líder de proyecto, necesito definir el objetivo y alcance, con la finalidad de establecer los límites y metas del proyecto. | Definir alcance | Completada | 3 días | Sprint 1 – Inicio | Alta
HU-003 | Como equipo de planeación, necesito identificar las partes interesadas, con la finalidad de reconocer actores clave y sus necesidades. | Identificar interesados | Completada | 2 días | Sprint 1 – Inicio | Alta
HU-004 | Como líder de proyecto, necesito elaborar el acta de constitución, con la finalidad de formalizar el inicio y obtener aprobación del proyecto. | Acta constitución | Completada | 1 día | Sprint 1 – Inicio | Alta
HU-005 | Como equipo de dirección, necesito crear el caso de negocio, con la finalidad de justificar los beneficios y viabilidad del proyecto. | Caso de negocio | Completada | 2 días | Sprint 1 – Inicio | Alta
HU-006 | Como equipo de planeación, necesito elaborar el modelo de plan de trabajo, con la finalidad de organizar las actividades y recursos. | Plan de trabajo | Completada | 0.6 días | Sprint 2 – Planificación | Alta
HU-007 | Como equipo ágil, necesito crear historias de usuario, con la finalidad de definir los requerimientos desde la perspectiva del usuario. | Historias usuario | Completada | 5 días | Sprint 2 – Planificación | Alta
HU-008 | Como líder técnico, necesito elaborar la matriz de trazabilidad, con la finalidad de asegurar el seguimiento entre requisitos y entregables. | Matriz trazabilidad | Completada | 0.3 días | Sprint 2 – Planificación | Media
HU-009 | Como equipo ágil, necesito priorizar las funcionalidades usando MoSCoW, con la finalidad de enfocar el desarrollo en lo más importante. | Priorización MoSCoW | Completada | 0.7 días | Sprint 2 – Planificación | Alta
HU-010 | Como líder de proyecto, necesito planificar la gestión de riesgos, con la finalidad de anticipar y mitigar posibles problemas. | Gestión de riesgos | Completada | 1 día | Sprint 2 – Planificación | Media
HU-011 | Como equipo de calidad, necesito establecer indicadores de control y calidad, con la finalidad de garantizar la correcta ejecución del proyecto. | Indicadores calidad | Completada | 2 días | Sprint 2 – Planificación | Media
HU-012 | Como analista, necesito recolectar los requisitos de los usuarios, con la finalidad de entender las necesidades para el desarrollo de la App OrientaCUZ. | Recolección requisitos | En progreso | 3 días | Sprint 3 – Ejecución / Análisis | Alta
HU-013 | Como product owner, necesito priorizar las historias de usuario, con la finalidad de ordenar su implementación según el valor que aportan. | Priorización historias | En progreso | 4 días | Sprint 3 – Ejecución / Análisis | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.